## Crash Table
Crash Table
Task Name | Task Duration | Task Cost | Crash Reduction in Weeks | Crash Cost for Task | Cost per Week | Project Duration | Total Crash Cost
Critical task 1 | 3 | 10000 | 0.25 | 250 | 1000 | 39.75 | 250
Critical task 2 | 3 | 15000 | 1.5 | 2400 | 1600 | 38.25 | 2650
Critical task 3 | 2 | 5000 | 1 | 1000 | 1000 | 37.25 | 3650
Critical task 4 | 1.5 | 5000 | 0.25 | 200 | 800 | 37 | 3850
Critical task 5 | 4 | 8000 | 0.5 | 300 | 600 | 36.5 | 4150
Critical task 6 | 2 | 15000 | 1 | 3000 | 3000 | 35.5 | 7150
Critical task 7 | 3 | 15000 | 0.5 | 2000 | 4000 | 35 | 9150
Critical task 8 | 3 | 15000 | 0.5 | 4000 | 8000 | 34.5 | 13150