## Sheet1
Task Name | Finish | Baseline Finish | Finish Var. | Baseline Cost | Actual Cost | Cost Variance
Conference Center Project | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 days | 1543680 | 465680 | -18400
Start project | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 0 days | 0 | 0 | 0
Update conference center | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 days | 917680 | 465680 | -18400
Update conference ctr. technology | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 days | 532080 | 465680 | -18400
Specify requirements | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 days | 2000 | 2000 | 0
Contract with vendor | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 6 days | 1080 | 1680 | 600
Obtain proposals | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 days | 300 | 300 | 0
Select vendor | 2016-10-28 | 2016-10-26 | 2 days | 180 | 300 | 120
Negotiate | 2016-11-10 | 2016-11-02 | 6 days | 600 | 1080 | 480
Sign contracts | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 6 days | 0 | 0 | 0
Design update | 2016-11-18 | 2016-11-10 | 6 days | 3000 | 3000 | 0
Conference center design complete | 2016-11-18 | 2016-11-10 | 6 days | 0 | 0 | 0
Install technology | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 days | 526000 | 459000 | -19000
Run cables | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 5 days | 20000 | 16000 | -4000
Set up equipment racks | 2017-02-08 | 2017-02-03 | 3 days | 46000 | 33000 | -13000
Place equipment | 2017-02-13 | 2017-02-08 | 3 days | 412000 | 410000 | -2000
Configure equipment | 2017-02-16 | 2017-02-13 | 3 days | 12000 | 0 | 0
Connect to network | 2017-02-21 | 2017-02-16 | 3 days | 12000 | 0 | 0
Test | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 days | 24000 | 0 | 0
Technology installed | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 days | 0 | 0 | 0
Remodel spaces | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 6 days | 385600 | 0 | 0
Design spaces | 2016-12-16 | 2016-12-08 | 6 days | 18000 | 0 | 0
Construct | 2017-01-27 | 2017-01-19 | 6 days | 365200 | 0 | 0
Complete walk-through | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 6 days | 2400 | 0 | 0