## Sheet1
| Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36
Earned Value | 6000 | 8500 | 11500 | 16000 | 17000
Planned Value | 7500 | 11000 | 14000 | 21500 | 23000
Actual Cost | 7500 | 10000 | 13000 | 17500 | 18500